|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | УТВЕРЖДЕН  распоряжением администрации  Верхнетоемского муниципального округа  от 04 мая 2022 года № 15/4 р | | | | | |
| **ПЛАН**  **мероприятий по обеспечению**  **благоприятного инвестиционного климата на территории**  **Верхнетоемского муниципального округа на 2022 год** | | | | | | | | | |
| № п/п | Мероприятие | | Результат | | | Дата начала | Дата окончания | Ответственный исполнитель | Примечание |
| 1 | **Формирование плана мероприятий по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории**  **Верхнетоемского муниципального округа на 2022 год** | | | | | | | | |
| 1.1. | Разработка плана мероприятий по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории Верхнетоемского муниципального округа на 2022 год | | Проект распоряжения об утверждении плана мероприятий по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории Верхнетоемского муниципального округа на 2022 год | | | 20.04.2022 | 25.04.2022 | Отдел экономики администрации Верхнетоемского муниципального округа (далее - отдел экономики) |  |
| 1.2. | Согласование и утверждение правовым актом администрации Верхнетоемского муниципального округа плана мероприятий (дорожной карты) по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории Верхнетоемского муниципального округа на 2022 год | | Распоряжение администрации Верхнетоемского муниципального округа | | | 25.04.2022 | 04.05.2022 | Отдел экономики |  |
| № п/п | Мероприятие | | Результат | | | Дата начала | Дата окончания | Ответственный исполнитель | Примечание |
| **2** | **Формирование рабочей группы по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории**  **Верхнетоемского муниципального округа** | | | | | | | | |
| 2.1. | Определение должностного лица, ответственного за обеспечение благоприятного инвестиционного климата на территории Верхнетоемского муниципального округа в статусе не ниже заместителя главы администрации муниципального образования | | Распоряжение администрации Верхнетоемского муниципального округа | | | 04.05.2022 | 04.05. 2022 | Отдел экономики |  |
| 2.2. | Утверждение состава рабочей группы, ответственной за обеспечение благоприятного инвестиционного климата на территории Верхнетоемского муниципального округа | | Распоряжение администрации Верхнетоемского муниципального округа | | | 06.05.2022 | 12.06.2022 | Отдел экономики |  |
| **3** | **Обеспечение профессиональной подготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства** | | | | | | | | |
| 3.1. | Повышение квалификации должностных лиц и специалистов, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | | Количество должностных лиц и специалистов администрации Верхнетоемского муниципального округа, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе, прошедших обучение, чел. | | | в течение года | в течение года | Заместитель главы администрации Верхнетоемского муниципального округа по инфраструктурному развитию |  |
| **4** | **Создание Совета по предпринимательской и инвестиционной деятельности при главе Верхнетоемского муниципального округа (Совет)** | | | | | | | | |
| 4.1. | Утверждение состава Совета по предпринимательской и инвестиционной деятельности при главе Верхнетоемского муниципального округа | | Распоряжение администрации Верхнетоемского муниципального округа | | | 27.04.2022 | 28.04.2022 | Отдел экономики |  |
| № п/п | Мероприятие | | Результат | | | Дата начала | Дата окончания | Ответственный исполнитель | Примечание |
| 4.2. | Обеспечение деятельности Совета по предпринимательской и инвестиционной деятельности при главе Верхнетоемского муниципального округа | | Положение о Совете, состав Совета, план работы, протоколы заседаний, отчеты о принятых решениях (в течение 7 дней после заседания), размещенные на сайте администрации Верхнетоемского муниципального округа в разделе «Инвестиции» | | | в течение года | в течение года | Отдел экономики, отдел организационной и кадровой работы администрации Верхнетоемского муниципального округа (далее- отдел организационной и кадровый работы ) |  |
| **5** | **Разработка нормативно-правовых актов, в сфере инвестиционной деятельности** | | | | | | | | |
| 5.1. | Проведение анализа земельных участков, находящихся в собственности Верхнетоемского муниципального округа и собственность на которые не разграничена, для подготовки паспортов инвестиционных площадок | | Перечень земельных участков для подготовки паспортов инвестиционных площадок | | | 12.05.2022 | 10.06.2022 | Отдел земельно-имущественных отношений администрации Верхнетоемского муниципального округа (далее - отдел земельно-имущественных отношений) |  |
| 5.2. | Проведение анализа временно приостановленных и законсервированных строек и объектов, находящихся в муниципальной собственности | | Перечень временно приостановленных и законсервированных строек и объектов, находящихся в муниципальной собственности, для подготовки паспортов инвестиционных площадок | | | 12.05.2022 | 10.06.2022 | Отдел дорожной деятельности и строительства администрации Верхнетоемского муниципального округа (далее - отдел дорожной деятельности и строительства) |  |
| 5.3. | Разработка паспортов инвестиционных площадок для инвестиционной деятельности на территории Верхнетоемского муниципального округа | | Паспорта инвестиционных площадок для инвестиционной деятельности на территории Верхнетоемского муниципального округа | | | 15.06.2022 | 25.06.2022 | Заместитель главы администрации Верхнетоемского муниципального округа по инфраструктурному развитию, отдел экономики |  |
| № п/п | Мероприятие | Результат | | | Дата начала | | Дата окончания | Ответственный исполнитель | Примечание |
| **6** | **Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования** | | | | | | | | |
| 6.1. | Сбор, анализ материалов, обобщение и подготовка сводной информации для разработки инвестиционного паспорта Верхнетоемского муниципального округа | | Сформирована сводная информация, характеризующая социально-экономическое положение Верхнетоемского муниципального округа | | | 10.05.2022 | 25.06.2022 | Отдел экономики |  |
| 6.2. | Заключение договора на разработку инвестиционного паспорта Верхнетоемского муниципального округа | | Договор на разработку инвестиционного паспорта Верхнетоемского муниципального округа | | | 25.06.2022 | 10.07.2022 | Отдел экономики |  |
| 6.3. | Размещение инвестиционного паспорта Верхнетоемского муниципального округа на официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального округа | | Паспорт размещен на официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального округа | | | 11.07.2022 | 15.07.2022 | Отдел организационной и кадровой работы |  |
| **7** | **Ежегодное инвестиционное послание главы Верхнетоемского муниципального округа** | | | | | | | | |
| 7.1. | Выступление главы Верхнетоемского муниципального округас ежегодным инвестиционным посланием | | Подведение итогов работы органов местного самоуправления по улучшению инвестиционного климата, определение задач на следующий год | | | 11.07.2022 | 15.07.2022 | Заместитель главы администрации Верхнетоемского муниципального округа по инфраструктурному развитию |  |
| **8** | **Разработка муниципальной адресной инвестиционной программы** | | | | | | | |  |
| 8.1. | Разработка проекта постановления администрации Верхнетоемского муниципального округа «Порядок формирования и реализации муниципальной адресной инвестиционной программы» | | Постановление администрации Верхнетоемского муниципального округа | | | 04.05.2022 | 01.06.2022 | Отдел экономики и отраслевые (функциональные) органы администрации Верхнетоемского муниципального округа |  |
| № п/п | Мероприятие | | Результат | | | Дата начала | Дата окончания | Ответственный исполнитель | Примечание |
| 8.2. | Муниципальная адресная инвестиционная программа Верхнетоемского муниципального округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов | | Постановление администрации Верхнетоемского муниципального округа | | | 01.06.2022 | 10.06.2022 | Отдел экономики и отраслевые (функциональные) органы администрации Верхнетоемского муниципального округа |  |
| **9** | **Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»** | | | | | | | | |
| 9.1. | Разработка проекта постановления администрации Верхнетоемского муниципального округа «Об утверждении порядка сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории Верхнетоемского муниципального округа» | | Постановление администрации Верхнетоемского муниципального округа | | | 01.08.2022 | 30.08.2022 | Отдел экономики и отраслевые (функциональные) органы администрации Верхнетоемского муниципального округа |  |
| 9.2. | Проведение оценки регулирующего воздействия принимаемого муниципального правового акта | | Проведена оценка регулирующего воздействия | | | 01.09.2022 | 25.09.2022 | Отдел экономики |  |
| 9.3. | Принятие и утверждение муниципального правового акта | | Постановление администрации Верхнетоемского муниципального округа | | | 26.09.2022 | 27.09.2022 | Отдел экономики |  |
| **10** | **Формирование доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов** | | | | | | | | |
| 10.1. | Направление предложений для включения объектов в план создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Архангельской области | | Направлена информация администрации Верхнетоемского муниципального округа в министерство экономики, промышленности и науки Архангельской области | | | 01.09.2022 | 01.10.2022 | Отдел экономики и отраслевые (функциональные) органы администрации Верхнетоемского муниципального округа |  |
| **11** | **Размещение информации об инвестиционной деятельности в сети Интернет** | | | | | | | | |
| № п/п | Мероприятие | | Результат | | | Дата начала | Дата окончания | Ответственный исполнитель | Примечание |
| 11.1. | Размещение информации на сайте администрации Верхнетоемского муниципального округа в разделе Инвестиции | | Повышение информированности об инвестиционных возможностях территории | | | постоянно | постоянно | Отдел экономики |  |
| **12** | **Реализация процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением инвестиционной и предпринимательской деятельности** | | | | | | | | |
| 12.1. | Разработка и утверждение проекта решения Собрания депутатов Верхнетоемского муниципальный округа «Порядок проведения оценки регулирующего  воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Верхнетоемского муниципального округа, затрагивающих вопросы осуществления  предпринимательской и инвестиционной деятельности» | | Решение Собрания депутатов Верхнетоемского муниципальный округа | | | 01.09.2022 | 30.09.2022 | Отдел экономики |  |
| 12.2. | Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее – МНПА) и экспертизы действующих МНПА | | Заключения, подготовленные по итогам проведения процедуры ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА | | | в течение года | в течение года | Отдел экономики |  |
| 12.3. | Мониторинг реализации процедуры ОРВ в МО | | Подготовка и направление отчетов о реализации процедуры ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА для ведомственной оценки | | | декабрь 2022 | декабрь 2022 | Отдел экономики |  |
| **13** | **Утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП)** | | | | | | | | |
| № п/п | Мероприятие | | Результат | | | Дата начала | Дата окончания | Ответственный исполнитель | Примечание |
| 13.1. | Дополнение и актуализация перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП (далее – Перечень) | | Создание возможностей аренды муниципального имущества субъектам МСП | | | 10.05.2022 | 10.06.2022 | Отдел земельно-имущественных отношений |  |
| **14** | **Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков** | | | | | | | | |
| 14.1. | Анализ действующих ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки, а также получения экономического и финансового эффекта от применения корректирующих коэффициентов для приоритетных категорий плательщиков | | Выявление возможности поддержки приоритетных видов экономической деятельности, указанных в инвестиционном паспорте МО | | | в течение года | в течение года | Отдел земельно-имущественных отношений |  |
| **15** | **Утверждение процедуры реализации проектов с использованием механизма концессии и муниципального-частного партнерства** | | | | | | | |  |
| 15.1. | Утверждение муниципального правового акта, регулирующего вопросы взаимодействия, рассмотрения предложения принятия решения о реализации проекта муниципального частного партнерства, контроля, реализации соглашений о муниципальном -частном партнерстве | | Постановление администрации Верхнетоемского муниципального округа | | | 01.07.2022 | 15.07.2022 | Отдел экономики |  |
| 15.2. | Формирование, утверждение и актуализация перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений | | Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений | | | 01.05.2022 | 01.06.2022 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Верхнетоемского муниципального округа |  |
| **16** | **Территориальное планирование и градостроительное зонирование, получение разрешения на строительство** | | | | | | | | |
| № п/п | Мероприятие | | Результат | | | Дата начала | Дата окончания | Ответственный исполнитель | Примечание |
| 16.1. | Наличие утвержденных муниципальных программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры | | Постановления администрации Верхнетоемского муниципального округа | | | 01.05.2022 | 01.10.2022 | Отраслевые (функциональные) органы администрации Верхнетоемского муниципального округа |  |
| 16.2. | Обеспечение предоставления услуг  в МФЦ по принципу «Одного окна» для субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности в сфере градостроительства и земельных отношений  по муниципальным услугам: ГПЗУ и разрешение на строительство | | Повышение качества и удобства предоставления муниципальных услуг | | | 01.09.2022 | 01.11.2022 | Отдел дорожной деятельности и строительства |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |